**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | | ไม่บรรลุ |
| **เป้าประสงค์**: สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ ๑** สนับสนุนการจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส | | | | | | | | | |  |
| 1. แผนงานการออกคำสั่ง หรือ จัดทำรปจ.ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย | | | | | | | | | |  |
| สกศ.ฯ ดำเนินการตามคำสั่ง/รปจ.ในการถวายความปลอดภัย/การถวายความปลอดภัยภายใน กปศ.ฯ | ดำเนินการเรียบร้อย | ร้อยละ ๑๐๐ | ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ควรตัดออกจากแผนฯของ  สกศ.ฯ ปรับเป็นแผนของ รร.จปร. | ๑.๔-๑ |
| **เป้าประสงค์** : ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | | | | | | | | | |  |
| **กลยุทธ์ที่ ๒** สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | | | | | | | | | |  |
| ๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | | | | | | | | | |  |
| กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า | จำนวน  กำลังพล  สกศ.ฯ | ≥ ร้อยละ ๕๐ | จำนวน  กำลังพล < ร้อยละ ๕๐ | |  | / |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๑.๔-๒ |
| กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | จำนวนครั้ง | ๕ | ๕ ครั้ง | | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๑.๔-๓ |
| \*กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ร้อยละของ  กำลังพล  ที่ร่วมกิจกรรม | ≥ ร้อยละ ๘๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | | / |  |  | กตก.ฯ (๑) | กตก.ฯ (๑)และ(๓) รับผิดชอบร่วมกันแต่ กตก.(๓)รับผิดชอบหลัก | ๑.๔-๔ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | | ไม่บรรลุ |
| ๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) | | | | | | | | | | |
| \*โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร  เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ | ความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดี | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดี ๔.๕๕ | / |  | |  | กอศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๔-๕ |
| \*โครงการสุขทั่วไทยไปกับศาสตร์พระราชา | ความพึงพอใจของผู้ฟังรายการ | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจของผู้ฟัง ๔.๒๓ | / |  | |  | กอศ.ฯ | ปิดโครงการ | ๑.๔-๖ |
| \*โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. | จำนวนผู้มาใช้บริการ | ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน | จำนวนผู้มาใช้บริการ ๒๓ คน | / |  | |  | คณะทำงานโรงสีฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ปรับตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย | ๔.๔-๑ |
| โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง | ความพึงพอใจ | ≥ ๔.๕๐ | ความพึงพอใจ ๔.๖๔ | / |  | |  | **กมส.ฯ** | ๑.ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ สมควรให้มีการยกเลิก  ๒. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้นำไปบูรณาการเข้ากับการศึกษาดูงานของแต่ละกองวิชาให้มากขึ้นและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน | ๔.๔-๒ |
| \*การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร | ความพึงพอใจ | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจ ๔.๒๕ | / |  | |  | กปศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๓ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | | | การบรรลุเป้าหมาย | | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ | |
| ๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ ๒ เรื่อง ๒๐๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย | ความพึงพอใจ | | ≥ ๔.๐๐ | | | ความพึงพอใจ ๔.๔๘ | | | / |  | |  | | กปศ.ฯ |  | ๔.๔-๔ |
| \*ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวน  จิตรลดา | ความพึงพอใจ | | ≥ ๔.๐๐ | | | ความพึงพอใจ ๔.๔๕ | | | / |  | |  | | กปศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๕-๑ |
| \*ทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม | ความพึงพอใจ | | ≥ ๔.๐๐ | | | ความพึงพอใจ ๔.๖๕ | | | / |  | |  | | กปศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๕-๒ |
| **เป้าประสงค์** : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ ๓** ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน | | จำนวนครั้ง | | ≥ ๓,๐๐๐ ครั้ง/ปี | | | ๖,๓๑๖ ครั้ง/ปี | / | |  |  | | ศกม.ฯ | | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๔-๗ |
| \*การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต | | จำนวนข้อเขียน | | ๒ เรื่อง/ปี | | | ๒ เรื่อง/ปี | / | |  |  | | กปศ.ฯ | | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๔-๘ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| **เป้าประสงค์** : นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญา-บัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ | | | | | | | | | |  |
| **กลยุทธ์ที่ ๔** พัฒนาการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย | | | | | | | | | |  |
| ๔. แผนงานแผนการเตรียมผู้เรียนสำหรับการศึกษา | | | | | | | | | |  |
| การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) | มีประสิทธิภาพ | ร้อยละ๑๐๐ | ร้อยละ๑๐๐ | | / |  |  | กตก.ฯ (๓) |  | ๑.๒-๑ |
| ไม่มีการทุจริตในกระบวนการสอบคัดเลือก | ร้อยละ ๑๐๐ | ไม่มีการทุจริต | |
| \*การสอนปรับพื้นฐานให้ นนร. ชั้นปีที่ ๑ | จำนวนชั่วโมงเข้ารับการศึกษา | ร้อยละ ๙๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | | / |  |  | กฟส.ฯ | - กำหนดเนื้อหาการสอนและอาจารย์ผู้ทำการสอนให้เหมาะสม | ๑.๒-๒ |
| ๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร | | | | | | | | | |  |
| \*โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม) | ร่างหลักสูตร | ผ่านการรับรองจากสภา รร.จปร. | ร่างหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภา รร.จปร. | / | |  |  | กตก.ฯ (๓) | ปิดโครงการ | ๓.๑(๑)-๑ |
| \*โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | ร่างหลักสูตรมีความสมบูรณ์ | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / | |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๓.๑(๑)-๒ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ | |
| ๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร(ต่อ) | | | | | | | | | |  |
| \*โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา | จำนวนวิชาที่ทำการสอน | ≥๑๐ วิชา | ๒๑ วิชา | / |  | |  | กตก.ฯ (๖) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องยกเว้น กปศ. | ๑.๕-๑,๑.๕-๒ |
| ร้อยละของจำนวน นนร.ที่ได้คะแนนอักษรระดับ≥C | ≥ร้อยละ ๘๐ | ร้อยละ ๑๐๐ |
| การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) | จำนวนหลักสูตรที่ประเมิน | ๘ | ๘ หลักสูตร | / |  | |  | กตก.ฯ (๖) |  | ๓.๑-๑ |
| \*โครงการพัฒนาหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) | ร่างหลักสูตรมีความสมบูรณ์ | ร้อยละ ๑๐๐ | ร่างหลักสูตรยังไม่สมบูรณ์ |  | / | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กตก.ฯ (๖) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๓.๑-๒ |
| การจัดทำ มคอ. ๓, ๔, ๕, ๖ | ร้อยละของจำนวนรายวิชา | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  | |  | สปค.ฯ |  | ๓.๒-๑ |
| ๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน | | | | | | | | | |  |
| \*การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. | ความพึงพอใจของ นนร.และอาจารย์ | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจ ๔.๕๙ | / |  |  | | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๓.๒-๒ |
| \*พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จนำ นนร.  วิชา ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออก (HI๕๑๐๒) ไปดูงานต่างประเทศ | การรายงานผลการทัศนศึกษาของ นนร. | ร้อยละ ๘๐ ของ นนร.ที่นำเสนอรายงานได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | | กปศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๓.๒-๓ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) | | | | | | | | |  |
| \*โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning | จำนวนวิชาที่ทำการสอน | ≥ ๔๕ วิชา | ๔๕ วิชา | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๓.๒-๔ |
| ร้อยละของจำนวน นนร. ที่มีผลการเรียน ≥C | ≥ ร้อยละ๖๐ | ร้อยละ ๙๘ |
| \*การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. | รายงานข้อมูล นนร. ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ ผบช. ทราบ | ≥ ๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา | ≥ ๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา | / |  |  | กตก.ฯ (๖) | ควรปรับปรุงตัวชี้วัด ให้รายงานข้อมูล นนร. เฉพาะที่มีปัญหาเท่านั้น | ๑.๔-๙ |
| \*การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. | จำนวนโครงงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ | ≥ ร้อยละ ๕๐ | ร้อยละ ๖๑.๒๒ | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๓-๓ |
| การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร. รักการอ่าน | การนำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์ที่นนร.  จัดหาตามความสนใจ | มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ ครั้ง/ปี | ๒ ครั้ง/ปี | / |  |  | กปศ.ฯ |  | ๓.๒-๕ |
| \*โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ | จำนวนโครงการ/ผลงาน | ≥ ๔ | ๕ โครงการ/ผลงาน | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๓-๑ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) | | | | | | | | |  |
| \*โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ | จำนวนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ | ≥ ๕ | ๕ รางวัล | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๑(๓)-๑ |
| \*๑. โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ผลการแข่งขัน | อยู่ใน ๓ ลำดับแรกของการแข่งขัน | ไม่มี |  | / | ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากฝึกภาคสนาม | กวย.ฯ | ถ้าหากทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันไม่ตรงกับการฝึกภาคสนามของ นนร. ก็จะส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป | - |
| \*๒. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา | ผลการแข่งขัน | อยู่ใน ๕ ลำดับแรกของการแข่งขัน | ไม่มี |  | / | ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากฝึกภาคสนาม | กวย.ฯ | ถ้าหากทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันไม่ตรงกับการฝึกภาคสนามของ นนร. ก็จะส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป | - |
| \*๓. โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา | ผลการแข่งขัน | รางวัลระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) | รางวัลชมเชย | / |  |  | กอศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๑(๓)-๒ |
| \*๔. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจำปี ๒๕๖๑ | สถิติความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง | > ๙๐๐ กม./ลิตร | ไม่ได้รับรางวัล |  | / | ขัดข้องทางธุรการ | กวค.ฯ | จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในปี ๖๒ | ๑.๑(๓)-๓ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) | | | | | | | | |  |
| \*๕. โครงการการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี ๒๕๖๑ | สถิติการแข่งขัน | อยู่ใน ๕ ลำดับแรกของทีมการแข่งขัน | ลำดับที่ ๒ | / |  |  | กวค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๑(๓)-๔ |
| \*๖. โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน CTF จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย | ผลการแข่งขัน | อยู่ใน ๕ ลำดับแรกของการแข่งขัน | ลำดับที่ ๔ | / |  |  | กคศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๑(๓)-๕ |
| \*๗. โครงการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (Thailand ERM Challenge) | ผลการแข่งขัน | อยู่ใน ๕ ลำดับแรกของการแข่งขัน | ลำดับที่ ๒ | / |  |  | กวส.ฯ | สนับสนุน นนร.เข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่อง | ๑.๑(๓)-๖ |
| \*๘. โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ | ผลการแข่งขัน | อยู่ใน ๕ ลำดับแรกของการแข่งขัน | ไม่ได้รับรางวัล |  | / | ไม่อยู่ใน ๕ ลำดับแรก | กมส.ฯ | ควรปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องจากการไปแข่งขันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้แก่นนร.ได้เช่นกันโดยมิต้องมุ่งหวังผลของการแข่งขันมากจนเกินไป | ๑.๑(๓)-๗ |
| \*๙. โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของ นนร. เพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๑ | ผลการแข่งขัน | ผ่านมากกว่า ๕ สถานี | ไม่มี |  | / | ไม่มีการจัดแข่งขัน | กวฟ.ฯ | ปิดโครงการ | - |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) | | | | | | | | |  |
| \*การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา | จำนวนกองวิชาฯ ที่มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๓.๒-๗ |
| \*การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ ROTC | ความพึงพอใจของ นนร. ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ | ไม่น้อยกว่า๔ จากคะแนนเต็ม ๕ | ความพึงพอใจ ๔.๓๓ | / |  |  | กอศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๕-๓ |
| การจัดทำป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ | จำนวนป้ายนิเทศที่จัดทำตลอดปีการศึกษา | ≥ ๘ | ๘ ป้าย | / |  |  | กอศ.ฯ | ปิดโครงการ | ๑.๕-๔ |
| โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. | มีการสอนวิชาทางด้านดาราศาสตร์ ให้แก่ นนร. | ≥ ๑ วิชา | ๑ วิชา | / |  |  | กฟส.ฯ | - จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นนร. อย่างต่อเนื่อง  - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติม | ๓.๒-๖ |
| จำนวนกิจกรรม | ≥ ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม |
| การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | จำนวนผลงานที่เข้าประกวด | ๑๐ ผลงาน | ๑๐ ผลงาน | / |  |  | สภาอาจารย์ |  | ๑.๑(๓)-๘ |
| \*การนำเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็นภาษาอังกฤษ | จำนวนผลงานที่นำเสนอ | ๑๐ ผลงาน | ๑๐ ผลงาน | / |  |  | สภาอาจารย์ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๑(๓)-๙ |
| โครงงานประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงานสมาร์ทฟาร์ม | จำนวนครั้งที่นักเรียนนายร้อยได้ให้บริการวิชาการ | ≥ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | / |  |  | กคศ. | ปิดโครงการ | ๑.๑(๓)-๑๐ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) | | | | | | | | | | |  |
| \*[การประเมินความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕](#_Hlk514921266) | จำนวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ITC ไม่น้อยกว่าระดับ ๑ | ร้อยละ ๘๐ | ร้อยละ ๙๗.๕๗ | / |  |  | กคศ.ฯ | | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | ๑.๑(๑)-๑ |
| \*การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) | ร้อยละของจำนวน นนร.ชั้นปีที่ ๕ ที่ผ่านเกณฑ์ ALCPT ≥ ๖๕ คะแนน | ≥ ร้อยละ ๔๐ | ร้อยละ ๔๓.๖๙ | / |  |  | กอศ.ฯ | | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | ๑.๑(๒)-๑ |
| ๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ | | | | | | | | | | |  |
| การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. | รายงานผลการดำเนินงาน | ๑ ครั้ง/เดือน | ๑ ครั้ง/เดือน | / |  |  | กตก.ฯ (๖) | | |  | ๔.๕-๓ |
| การปฐมนิเทศ นนร. | จำนวนกองวิชาฯ ที่มีสาขาวิชา | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๖) | | |  | ๔.๕-๔ |
| การปัจฉิมนิเทศ นนร. | จำนวนกองวิชาฯ ที่มีสาขาวิชา | ≥ ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๖) | | |  | ๔.๕-๕ |
| **กลยุทธ์ที่ ๕** พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย | | | | | | | | | | |  |
| ๘. แผนงานการพัฒนาตำราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน | | | | | | | | | | |  |
| การพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน | จำนวนตำราหรือเอกสารประกอบ การเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา | ≥ ร้อยละ ๕๐ของรายวิชาที่สอน | ร้อยละ ๘๐.๕๐ | / |  |  | | กตก.ฯ (๖) | |  | ๓.๖-๑ |
| การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน | ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | | สปค.ฯ | | เปลี่ยนเป็นการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ทางออนไลน์ | ๓.๖-๒ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน | | | | | | | | |  |
| โครงการพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ | ความพร้อมห้องปฏิบัติ  การ | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๔) |  | ๓.๖-๓ |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ข.๒ เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมโยธาแห่งชาติ | ความพร้อมของอาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๔) |  | ๓.๖-๔ |
| โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี สกศ.รร.จปร. | ความพร้อมของห้อง  ปฏิบัติการ | ร้อยละ ๑๐๐ | ไม่มี |  | / | ไม่ได้รับการอนุมัติ งป. จาก ทบ. | กตก. (๔) |  | ๓.๖-๕ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| **เป้าประสงค์ :** มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ | | | | | | | | |  |
| **กลยุทธ์ที่ ๖** พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ | | | | | | | | |  |
| ๑๐. แผนงานการส่งกำลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ | | | | | | | | |  |
| \*การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ | จำนวนผู้บริหาร/อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาฯ | ๓๐ นาย | ๘๐ นาย | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๒.๕-๑ |
| \*จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๖๑ | จำนวนบทความที่ส่งเข้าร่วมประชุม | ≥ ๓๕๐ บทความ | ๓๖๕ บทความ | / |  |  | กวย.ฯ | ปิดโครงการ | ๒.๕-๒ |
| \*การสนับสนุนการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรม การสมัคร/ต่ออายุสมาชิกของสภาและสมาคมทางด้านวิชาชีพและวิชาการ | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม | อย่างน้อย ๔ ครั้ง | ๔ ครั้ง | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๒.๕-๓ |
| การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน | ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงานไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม./ปี | ร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๘๕.๓๙ |  | / | กวส. ๐/๘,กวฟ.๒/๘,กวค.๑/๘,กวล.๒/๘ | กตก.ฯ (๓) | ปี ๖๒ สปค. รับผิดชอบรายงานผลตามตัวบ่งชี้ ๔.๖ | ๔.๖-๑ |
| โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับองค์กร และสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ | จำนวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ | ๑๑ ผลงาน /กิจกรรม | ๑๘ ผลงาน /กิจกรรม | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ผู้รับผิดชอบรองเปลี่ยนเป็นกองวิชาฯที่มีความร่วมมือ | ๒.๕-๔ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ | | | | | | | | |  |
| การจัดทำ/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก | จำนวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) | ≥ ๑ | ๑๔ สถาบัน | / |  |  | กตก.ฯ (๓) |  | ๒.๕-๕ |
| \*การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. | จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ | ≥ ๑๕ ผลงาน | ๒๘ ผลงาน | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | รวมกับกิจกรรมการสนับสนุนการจัดทำบทความ | ๒.๓-๓ |
| \*การดำรงสภาพวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ใน Thai Journal Citation Index Centre: (TCI) | บรรจุในฐานข้อมูล TCI | อยู่ในกลุ่มที่๑ ต่อไป | อยู่ในกลุ่มที่๑ ถึง ๓๑ ส.ค.๖๒ | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | รักษาสถานภาพไว้ | ๒.๓-๑ |
| \*การดำรงสภาพวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน Thai Journal Citation Index Centre: (TCI) | บรรจุในฐานข้อมูล TCI | อยู่ในกลุ่มที่๒ ต่อไป | อยู่ในกลุ่มที่๒ | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | รักษาสถานภาพไว้ | ๒.๓-๒ |
| การสนับสนุนการจัดทำบทความวิชาการ | จำนวนบทความทางวิชาการ | ๕๕ บทความ | ๒๘ บทความ |  | / | ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป | สภาอาจารย์ฯ | รวมกับกิจกรรมการสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ | ๒.๓-๓ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (ต่อ) | | | | | | | | |  |
| \*โครงการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. | จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม | ≥ ๓๐ สถาบัน | ๓๘ สถาบัน | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑.๓-๒ |
| \*โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ   * บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่าง ทบ.โดย รร.จปร. กับ กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (๒๐ มิ.ย. ๖๑) | จำนวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน | อย่างน้อย ๒ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | / |  |  | กวฟ.ฯ | สนับสนุนให้ อจ. และนนร. มีส่วนร่วม | ๓.๖-๖ |
| ๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ | | | | | | | | |  |
| \*การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ๔.๒๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๑) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๕ |
| \*การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ๔.๗๗ | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๖ |
| \*การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ๔.๕๓ | / |  |  | กตก.ฯ (๓) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๗ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) | | | | | | | | |  |
| \*การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ | ความพึงพอใจของผู้เรียน | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจ ๔.๖๕ | / |  |  | กอศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๘ |
| \*โครงการอบรมปฏิบัติการนานาชาติด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และจัดการทำข้อมูลแผนที่รายละเอียดสูงและข้อมูลสามมิติด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ไม่น้อยกว่า ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ | ความพึงพอใจ ๔.๑๔ | / |  |  | กคศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๙ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| **เป้าประสงค์ :** ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน | | | | | | | | | |  |
| **กลยุทธ์ที่ ๗** การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | | | | | | | | | |  |
| ๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | | | | | | | |  |
| โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | ความพึงพอใจของ นนร. | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจ ๔.๐๘ | / |  |  | กมส.ฯ |  | ๔.๔-๑๐ |
| \*โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจ ๔.๘๒ | / |  |  | เคมีฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๑๑ |
| \*โครงการปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน | ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจ ๔.๗๓ | / |  |  | กวค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๑๒ |
| \*โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน | จำนวนผู้เข้าร่วม | ≥ ๒๐ นาย | | จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๐๖ นาย | / |  |  | กวล.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๑๓ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน** **(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| **กลยุทธ์ที่ ๘** สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน | | | | | | | | | |  |
| ๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน | | | | | | | | | |  |
| \*โครงการพัฒนาคูส่งน้ำเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา | การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ ๘๐ | | บรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กวย.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๔-๑๔ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| **เป้าประสงค์ :** ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน | | | | | | | | | |  |
| **กลยุทธ์ที่ ๙** พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ | | | | | | | | | |  |
| ๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา | | | | | | | | | |  |
| การพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | คู่มือเสร็จ | ร้อยละ ๑๐๐ | | คู่มือเสร็จร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๑ |
| โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร  สกศ.รร.จปร. | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | ≥ ร้อยละ ๘๐ | | ร้อยละ ๖๑.๗๑ |  | / |  | สปค.ฯ | ดำเนินการต่อให้บรรลุเป้าหมาย | ๕.๒-๒ |
| ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา | จำนวนครั้งในการประชุม | ๓ ครั้ง | |  |  |  | ประชุมครั้งที่ ๓ ๗ มี.ค.๖๒ | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๓ |
| การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา | การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล | ร้อยละ ๑๐๐ | | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๒(๒)-๑ |
| โครงการประเมินออนไลน์สำหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบ E-learning | จำนวน นนร.ที่ตอบแบบประเมิน | ≥ ร้อยละ ๕๐ | | ภาค ๑ ร้อยละ ๗๔.๘๕ ภาค ๒ ร้อยละ ๘๙.๖๗ เฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๒๖ | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๒(๒)-๒ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) | | | | | | | | | |  |
| การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ | จำนวนครั้งการตรวจเยี่ยมกองวิชา | ๑ ครั้ง | | การตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๔ |
| การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สกศ.ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | ส่งรายงานการประเมินตนเอง | ส่งรายงานตามกำหนด | | ตามกำหนด | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๕ |
| ๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | | | | | | | | | |  |
| การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้รับการประเมิน | ร้อยละ ๑๐๐ | | ประเมินร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สปค.ฯ และคณะกรรม  การบริหารการศึกษาฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๖ |
| การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | จัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ | ตามกำหนด | | จัดทำเป็นรูปเล่มตามกำหนด | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๗ |
| การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | จัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ | ตามกำหนด | | จัดทำเป็นรูปเล่มตามกำหนด | / |  |  | สปค.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๕.๒-๘ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ) | | | | | | | | | |  |
| \*โครงการศึกษาอัตลักษณ์ของ นนร. และเอกลักษณ์ของ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๑ | อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ใหม่ของ รร.จปร. | ผ่านการรับรองจากสภา รร.จปร. | | ยังไม่ผ่านการรับรอง |  | / | มีความล่าช้าขั้นตอนดำเนินการ | กมส.ฯ | ขอขยายระยะเวลาถึง  มิ.ย. ๖๒ | ๑.๔-๑๐ |
| การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | การควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ | ร้อยละ ๑๐๐ | | การควบคุมร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สปค.ฯ และคณะกรรม การบริหารความเสี่ยง | เปลี่ยนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย | ๔.๓-๑ |
| การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา๒๕๖๑ | จัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ | ร้อยละ ๑๐๐ | | จัดทำเป็นรูปเล่มร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สปค.ฯ และคณะกรรม การบริหารความเสี่ยง | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๓-๒ |
| โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านกำลังพล สกศ.รร.จปร. | ความพึงพอใจ | ≥ ๔.๐๐ | | ไม่มี |  | / |  | กตก.ฯ (๑) | ปิดโครงการ | - |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) | | | | | | | | | |  |
| \*โครงการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๑ | จำนวนเรื่อง | ๑๙ เรื่อง | | ๑๙ เรื่อง | / |  |  | กคศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๑-๑ |
| **กลยุทธ์ที่ ๑๐** การพัฒนาบุคลากร | | | | | | | | | |  |
| ๑๘.แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.และแผนการใช้ประโยชน์ | | | | | | | | | |  |
| การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. | จำนวนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา | ๑ | | ๑ นาย | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๖-๒ |
| ๑๙. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ | | | | | | | | | |  |
| การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ | จำนวนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา | ๒ | | ๔ นาย | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๖-๓ |
| การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ | จำนวนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา | ๑ | | ๒ นาย | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๖-๔ |
| การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น | เอก ๑ นาย โท ๒ นาย | | เอก ๑ นาย โท ๒ นาย | / |  |  | กตก.ฯ (๓) |  | ๒.๕-๖ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ | | | | | | | | | |  |
| โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม | ≥ ๑๐ | | ๓๒ นาย | / |  |  | กตก.ฯ (๓) |  | ๔.๖-๕ |
| \*การอบรมบุคลากรในการปรนบัติบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ | การจัดอบรม | ≥ ๑ ครั้ง/ปี | | ไม่มี |  | / | ไม่ได้จัด | กคศ.ฯ | ปิดโครงการ | - |
| ความพึงพอใจของผู้เข้ารับอบรม | ≥ ๔.๐๐ | |
| \*โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” | ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ๔.๗๗ | / |  |  | กวส.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๖ |
| \*โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” | ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ๔.๗๘ | / |  |  | กวส.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๗ |
| \*โครงการอบรมกำลังพล “ไฟฟ้าที่ต้องรู้” | ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ | ร้อยละ ๑๐๐ | | ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กวฟ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๘ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล | | | | | | | | | |  |
| การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ | จำนวนกำลังพลฯ | ร้อยละ ๑๐๐ | | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๖-๙ |
| โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร | จำนวนครั้งในการจัด | ≥ ๑๐ ครั้ง | | ๕ ครั้ง |  | / |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๖-๑๐ |
| \*โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ | จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ | ≥ ร้อยละ ๘๐ | | ร้อยละ ๙๕.๙๓ | / |  |  | กอศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๑๑ |
| โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ | การเข้ารับการอบรม | ≥ ๒๐ชั่วโมง | | ๒๐ชั่วโมง | / |  |  | กฟส.ฯ | - ประเมินผลความเข้าใจจากการปฏิบัติงานธุรการจริง  - อบรมซ้ำเพื่อทบทวนความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ | ๔.๖-๑๒ |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ทั่วไป | การเข้ารับการอบรม | ≥ ๓๐ ชั่วโมง | | ๓๐ ชั่วโมง | / |  |  | กฟส.ฯ | - จัดทำวีดีทัศน์แนะนำการทดลอง  - ปรับปรุงคู่มืออธิบายขั้นตอนการทดลองของวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ | ๔.๖-๑๓ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล (ต่อ) | | | | | | | | | |  |
| \*การอบรม E-learning | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างวิชาเรียนในระบบ E-learning ได้ | ≥ ร้อยละ *๑๐๐* | | ร้อยละ *๑๐๐* | / |  |  | กคศ.ฯ | ปิดโครงการ | ๔.๖-๑๔ |
| \*โครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน | ความพึงพอใจของกำลังพล สกศ.ฯ | ≥ ๓.๕๑ | | ความพึงพอใจ ๔.๔๖ | / |  |  | กคศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๑๕ |
| \*โครงการอบรมความปลอดภัยการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจ ๔.๓๗ | / |  |  | เคมีฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๑๖ |
| \*โครงการสนับสนุนการจัดทำและรับรองผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | จำนวนผลงานที่ผ่านการรับรองจากสภา รร.จปร. | ≥ ๑ ผลงาน | | ๔ ผลงาน | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | ปรับแก้ระเบียบใหม่ | ๒.๑-๑ |
| \*โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ รร.จปร. | จำนวนครั้งในการจัด | ≥ ๑ ครั้ง | | ๑ ครั้ง | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | ไม่มีการจัดเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน งป.  จาก กทพ. | ๒.๕-๗ |
| \*โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ | จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม | ร้อยละ ๘๐ | | ไม่มี |  | / | ไม่มีการอบรม | สภาอาจารย์ฯ | ดำเนินการปีเว้นปี | - |
| โครงการสัมมนาทางวิชาการ สภาอาจารย์  สกศ.รร.จปร. | จำนวนครั้งในการจัด | ≥ ๑ ครั้ง | | ๑ ครั้ง | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | จัดทุกปี | ๒.๕-๘ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | | ไม่บรรลุ |
| **กลยุทธ์ที่ ๑๐** การพัฒนาบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล (ต่อ) | | | | | | | | | | | | | | |
| การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่สนใจ | ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม | | | ≥ ๔.๐๐ | ความพึงพอใจ ๔.๔๘ | | / |  | |  | กอศ.ฯ | | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๖-๑๗ |
| ๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกำลังพล | | | | | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ ๑๑** การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | | | | | | | | | | | | | | |
| การปรับข้อมูลเว็บไซต์ของ  สกศ.รร.จปร. และกองวิชาฯ ให้ทันสมัย | | จำนวนเว็บไซต์ที่มีการปรับ | ๑๒ | | | ๑๒ เว็บไซต์ | / | |  |  | | ศกม.ฯ |  | ๔.๒(๒)-๓ |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิด สนับสนุนการสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทบ. | | จำนวนระบบที่ติดตั้ง | ๑ | | | ๑ ระบบ | / | |  |  | | ศกม.ฯ |  | ๔.๒(๒)-๒ |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิด สนับสนุนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร | | จำนวนระบบที่ติดตั้ง | ๑ | | | ๑ ระบบ | / | |  |  | | ศกม.ฯ |  | ๔.๒(๒)-๔ |
| การจัดทำฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ | | จำนวนสำเนาเอกสารในฐานข้อมูล | ≥ ๘๐๐ เรื่อง/ปี | | | ๑๕๐ เรื่อง/ปี |  | | / | ผู้รับผิดชอบลาป่วย | | กปศ.ฯ |  | ๔.๒(๒)-๕ |
| การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | | ปริมาณฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จจากหนังสือ/เอกสารสิ่งพิมพ์/สื่อวีดิทัศน์ที่รับเข้า | ร้อยละ ๘๐ | | | ร้อยละ ๙๕.๒๕ | / | |  |  | | กปศ.ฯ | ควรตัดออกเพราะการดำเนินงานใกล้สมบูรณ์แล้ว | ๔.๒(๒)-๖ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | | | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ | |
| **กลยุทธ์ที่ ๑๑** การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นนร. | ร้อยละของรายชื่อ นนร. ที่นำเข้าสู่ระบบ | | | | ร้อยละ ๙๐ | ร้อยละ ๙๖.๖๓ | | / | |  |  | กคศ.ฯ | | ปิดโครงการ | ๔.๒(๒)-๗ |
| **กลยุทธ์ที่ ๑๒** การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๔. แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหารสำหรับกำลังพล สกศ.ฯ | | จำนวนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ | ≥ ร้อยละ ๘๐ | | | | ร้อยละ ๓๓.๓๓ |  | / | |  | | กตก.ฯ (๑) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๕-๖ |
| ๑.การทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  สกศ.รร.จปร. | | จำนวนครั้งในการปฏิบัติ | ๑ ครั้ง | | | | ไม่มี |  | / | | ไม่ได้จัด | | กตก.ฯ (๑) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | - |
| ๒.การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่กำลังพล ชั้นยศ พ.ต. ลงมา | | จำนวนกำลังพลที่ผ่านการประเมินผลการฝึกด้วยคะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป | ร้อยละ ๑๐๐ | | | | ไม่มี |  | / | | ไม่ได้จัด | | กตก.ฯ (๑) | ปิดโครงการ | - |
| ๓. การแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ (วันไหว้ครู) | | จำนวนครั้ง | ๑ ครั้ง | | | | ๑ ครั้ง | / |  | |  | | กตก.ฯ (๑) | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๕-๗ |
| การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. | | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | ≥ ๔.๐๐ | | | | ความพึงพอใจ ๔.๖๒ | / |  | |  | | กตก.ฯ (๓) |  | ๔.๕-๘ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๒๔. แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) | | | | | | | | | |  |
| โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ≥ ๔.๕๐ | | ความพึงพอใจ ๔.๖๗ | / |  |  | กมส.ฯ | ๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้มากขึ้นและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ๒.ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาการปรับตารางการเรียนการสอนในการสั่งงดการเรียนการสอนในกรณีฉุกเฉิน  ๓. หน่วยเหนือควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม | ๔.๕-๙ |
| \*กิจกรรมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยรายวัน | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน | ≥ ๑,๐๐๐คน | | ๑,๔๗๒ คน | / |  |  | กปศ.ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๔.๕-๑๐ |
| \*ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง | ความพึงพอใจของ นนร. | ≥ ๔.๐๐ | | ความพึงพอใจ ๔.๔๕ | / |  |  | กปศ.ฯ | ควรนำไปรวมกับแผนงานที่ ๒ | ๔.๕-๑๑ |
| การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.รร.จปร. | คำสั่งแต่งตั้ง | ร้อยละ ๑๐๐ | | คำสั่งแต่งตั้งร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สปค.ฯ |  | ๒.๖-๑ |
| \*การประเมินจรรยาบรรณ อจ.  สกศ.รร.จปร. | จำนวน อจ.มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป | ≥ ร้อยละ ๘๐ | | ร้อยละ ๑๐๐ | / |  |  | สภาอาจารย์ฯ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๒.๖-๒ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | การบรรลุเป้าหมาย | | สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | ข้อเสนอสำหรับปี ๖๒ | หลักฐาน |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล | | | | | | | | | |  |
| การออกกำลังกายวันพุธ | จำนวนครั้งต่อสัปดาห์ | ๑ | | ไม่มี |  | / | ไม่มีการดำเนิการ | กตก.ฯ (๑) |  | - |
| การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล | จำนวนครั้งต่อเดือน | ๑ | | ๑ ครั้งต่อเดือน | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๕-๑๒ |
| ๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย | | | | | | | | | |  |
| การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | คะแนนความพึงพอใจ | ≥ ๔.๐๐ | | ไม่ได้ประเมิน |  | / |  | กตก.ฯ (๑) | ปิดโครงการ | ๔.๕-๑๓ |
| กิจกรรม ๕ ส. | จำนวนครั้ง | ≥ ๒  ครั้ง/ปี | | ≥ ๒  ครั้ง/ปี | / |  |  | กตก.ฯ (๑) |  | ๔.๕-๑๔ |