**ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กกบ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๖**

**ความเสี่ยง :** การจัดหา สป. ไม่ทันเวลาในปีงบประมาณ **ประเภท** ด้านการดำเนินงาน

**ปัจจัยเสี่ยง :** พธ.ทบ.ส่งแผนจัดหาล่าช้า

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินการ** | **การบรรลุเป้าหมาย** | | **สาเหตุของการไม่บรรลุ** | **ประเมินความเสี่ยง (ก่อน)** | | | **ประเมินความเสี่ยง(หลัง)** | | | **ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๗** | **รหัสหลักฐาน** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** |
| ประสานและส่งเอกสารเร่งรัดแผนจัดหาให้ พธ.ทบ. | ดำเนินการเรียบร้อย/ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  | ๑ | ๕ | ๕ (ปานกลาง) |  |  |  |  |  |