**ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๖**

**ความเสี่ยง :** การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีความล่าช้า **ประเภท** ด้านการดำเนินงาน

**ปัจจัยเสี่ยง :** การรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ จาก นขต.ฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินการ** | **การบรรลุเป้าหมาย** | | **สาเหตุของการไม่บรรลุ** | **ประเมินความเสี่ยง (ก่อน)** | | | **ประเมินความเสี่ยง(หลัง)** | | | **ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๗** | **รหัสหลักฐาน** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** |
| จัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ กกศ.ฯ เพื่อรวบรวมรายงานผลจาก นขต.ฯ | การดำเนินการเรียบร้อย/ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  | ๓ | ๔ | ๑๒ (สูง) |  |  |  |  |  |
| ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ  ของหน่วย เพื่อดำเนินการให้ทันตามกำหนด | การดำเนินการเรียบร้อย/ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วย | การดำเนินการเรียบร้อย/ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |