**ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๖**

**ความเสี่ยง :** ครูฝึก มีวิทยฐานะชำนาญการต้นมีจำนวนน้อย **ประเภท** ด้านการดำเนินงาน

**ปัจจัยเสี่ยง :** ครูฝึก สวท.ฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน และขาดผู้ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการขอรับการประเมินวิทยฐานะ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **สาเหตุของการไม่บรรลุ** | **ประเมินความเสี่ยง (ก่อน)** | | | **ประเมินความเสี่ยง(หลัง)** | | | **ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๗** | **รหัสหลักฐาน** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** |
| แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาการขอรับการประเมินวิทยฐานะครูทหารระดับชำนาญการต้น | ดำเนินการเรียบร้อย/ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  | ๓ | ๔ | ๑๒ (สูง) |  |  |  |  |  |
| การอบรมความรู้ | ร้อยละของครูฝึกที่เข้าสู่กระบวนการประเมินขอวิทยฐานะ/ร้อยละ ๕๐ |  |  |  |  |  |  |